## Sheet1
ID del Error | Fecha | Caso de Prueba Relacionado | Descripción del Error | Pasos para Reproducir | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Severidad | Prioridad | Estado | Responsable | Notas
ERR001 | 2025-04-02 | ATC001 | RF02.1 contradice RF02: permite registrar productos sin campos obligatorios, lo que invalida la validación esperada. | Intentar guardar un producto sin completar los campos obligatorios. | El sistema debe rechazar el registro y mostrar mensajes de error. | El sistema acepta el producto incompleto. | Alta | Alta | Abierto | Analista QA | Conflicto entre requerimientos RF02 y RF02.1
ERR002 | 2025-04-02 | ATC003 | RF04.1 contradice RF04: impide eliminar cualquier producto, afectando las pruebas de eliminación. | Intentar eliminar un producto sin movimientos. | El sistema debe permitir eliminar el producto. | El sistema bloquea la operación. | Alta | Alta | Abierto | Analista QA | Ambigüedad en requerimientos RF04 y RF04.1
ERR003 | 2025-04-02 | ATC006 | RF07.1 contradice RF07: permite salidas mayores al stock, lo que invalida el control de inventario. | Registrar salida de producto con cantidad mayor al stock disponible. | El sistema debe rechazar la operación con mensaje de error. | El sistema permite la salida y genera stock negativo. | Crítica | Alta | Abierto | Tester Funcional | Error lógico por inconsistencia en reglas de stock
ERR004 | 2025-04-02 | ATC009 | RF11.1 contradice RF11: permite acceso total a funciones administrativas sin importar el rol. | Iniciar sesión como usuario 'vendedor' e intentar acceder al módulo de administración. | El sistema debe restringir el acceso. | El sistema permite el acceso completo. | Alta | Alta | Abierto | QA Seguridad | Fallo de control de acceso
ERR005 | 2025-04-02 | ATC011 | RNF02.1 contradice RNF02: elimina la restricción de tiempo de respuesta. | Ejecutar operaciones de guardar, consultar y generar reporte, cronometrando cada una. | El tiempo de respuesta debe ser inferior a 2 segundos. | Las operaciones tardan más de 5 segundos sin alertas. | Media | Media | Abierto | Tester Performance | Revisión necesaria sobre expectativas de tiempos de respuesta
ERR006 | 2025-04-02 | ATC009 | RNF06.1 contradice RNF06: permite a cualquier usuario ver el log del sistema. | Provocar un error como usuario estándar y verificar acceso al log. | Solo administradores deben acceder al log. | El log es accesible por todos los usuarios. | Alta | Alta | Abierto | QA Seguridad | Fallo de privacidad en manejo de errores
ERR007 | 2025-04-02 | ATC010 | RNF09.1 contradice RNF09: prohíbe restauración de datos tras un fallo. | Simular pérdida de datos e intentar restaurar desde backup. | El sistema debe restaurar los datos correctamente. | No existe opción de restauración disponible. | Alta | Alta | Abierto | Administrador de Sistemas | Política de respaldo mal definida