## Tabla_de_Errores_Identificados
ID del Error | Fecha | Caso de Prueba Relacionado | Descripción del Error | Pasos para reproducir | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Severidad | Prioridad | Estado | Responsable | Notas
ERR-001 | 2025-04-03 | CPI-01 | Resultado esperado incorrecto, producto nuevo sí debería aparecer en inventario. | Ingresar módulo Gestión de Productos, registrar producto, consultar inventario. | El producto debe aparecer correctamente en inventario. | El producto no aparece en inventario según caso de prueba. | Alta | Alta | Abierto | Analista QA | Contradice lógica de módulos y base de datos.
ERR-002 | 2025-04-03 | CPI-02 | Descripción ambigua, debería decir que sí se actualizan KPIs en Dashboard. | Realizar movimientos en módulo Inventario y visualizar Dashboard. | Los KPIs del dashboard reflejan correctamente los cambios en tiempo real. | Caso menciona que no se deben actualizar. | Media | Media | Abierto | Analista Funcional | Revisar lógica Dashboard según infraestructura planteada.
ERR-003 | 2025-04-03 | CPI-03 | Resultado esperado demasiado restrictivo, al menos Admin debería tener acceso. | Intentar agregar producto con usuario Admin. | Usuario Admin puede realizar acciones en Gestión de Productos. | Caso especifica que ningún usuario puede realizar acciones. | Alta | Alta | Abierto | Responsable de Seguridad | Ajustar reglas en componente de Autenticación y Roles.
ERR-004 | 2025-04-03 | CPI-04 | Registro de movimientos en Historial y Auditoría sí debería ocurrir siempre. | Realizar movimiento en inventario y verificar Historial. | Movimiento queda registrado automáticamente en historial. | Caso menciona que no se registra. | Alta | Alta | Abierto | Desarrollador Backend | Corregir lógica de auditoría e historial.
ERR-005 | 2025-04-03 | CPI-06 | La eliminación debería estar impedida, pero falta especificar qué ocurre con producto activo. | Intentar eliminar producto con movimientos registrados. | Sistema impide eliminación y muestra advertencia clara al usuario. | Falta detalle sobre advertencia y acción tomada por el sistema. | Media | Alta | Abierto | UX/UI Designer | Mejorar claridad en interfaz de usuario sobre esta restricción.
ERR-006 | 2025-04-03 | CPI-07 | Resultado esperado incorrecto, debería permitir restauración desde backups válidos. | Crear backup, simular pérdida, restaurar base de datos. | Sistema permite restauración exitosa desde backup. | Caso menciona que se impide restauración. | Crí­tica | Alta | Abierto | Administrador de Infraestructura | Asegurar correcta funcionalidad del servicio externo de backup.
ERR-007 | 2025-04-03 | CPI-08 | Falta especificar gestión adecuada de múltiples intentos de autenticación. | Realizar múltiples intentos fallidos de autenticación. | Acceso bloqueado temporalmente tras varios intentos fallidos. | Descripción vaga y no especí­fica claramente la acción. | Media | Media | Abierto | Especialista en Seguridad | Clarificar polí­tica de seguridad del componente Autenticación.